Приложение 1 
к постановлению Исполкома ВКП 
от 08.12.2021  № 8-14

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

| №№ пп | Содержание мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Принять Обращение Исполкома ВКП к членским организациям в связи с 30-летием образования ВКП | Щербаков В.П. Бельянинов А.Ю., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Юрьев В.С., Лисовский П.В., Кравцов В.И., Чеботарев П.А. | декабрь 2021 г. |
| 1.2 | Рекомендовать национальным профцентрам и международным отраслевым объединениям профсоюзов провести мероприятия, посвящённые 30-летию образования ВКП | Исполком ВКП, объединения профсоюзов независимых государств, международные отраслевые объединения профсоюзов | декабрь 2021 г. – апрель 2022 г. |
| 1.3 | По представлению членских организаций внести предложения о награждении знаками отличия ВКП профсоюзных работников, ветеранов профсоюзного движения | Исполком ВКП, Щербаков В.П., руководители членских организаций ВКП, Бельянинов А.Ю., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Юрьев В.С., Лисовский П.В. | февраль 2022 г. |
| 1.4 | Исходя из текущей эпидемиологической ситуации провести в г. Москве заседание Совета ВКП, посвящённое 30-летию образования ВКП, с участием ветеранов профсоюзного движения | Исполком ВКП, Щербаков В.П., Бельянинов А.Ю., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Юрьев В.С., руководители подразделений ВКП | апрель 2022 г. |
| 1.5 | Подготовить на заседание Совета ВКП доклад Исполкома ВКП, посвященный 30-летию образования ВКП | Исполком ВКП, Щербаков В.П., Бельянинов А.Ю., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Юрьев В.С., Чеботарев П.А., Лисовский П.В., руководители подразделений ВКП | апрель 2022 г. |
| 1.6 | Подготовить проект Обращения Совета ВКП к профсоюзам мира с призывом крепить международную профсоюзную солидарность в борьбе за интересы трудящихся и внести его на заседание Совета ВКП | Потапов А.М., Кравцов В.И. | апрель 2022 г. |
| 2 | Пропагандистские, информационные, издательские мероприятия |  |  |
| 2.1 | Открыть и вести юбилейную рубрику (страницу) в печатных изданиях и на официальном интернет-сайте ВКП | Юрьев В.С., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Чеботарев П.А., Соловьев В.Н., членские организации ВКП | декабрь 2021 г. – апрель 2022 г. |
| 2.2 | Опубликовать в журналах «Профсоюзы», «Вестник профсоюзов», других профсоюзных изданиях статьи (интервью) руководителей ВКП и членских организаций, посвященные 30-летию образования ВКП, состоянию и проблемам национального и отраслевого профсоюзного движения | Юрьев В.С., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Чеботарев П.А., Соловьев В.Н., Лисовский П.В., членские организации ВКП | декабрь 2021 г. – апрель 2022 г. |
| 2.3 | Выпустить специальный номер журнала «Профсоюзы», посвященный юбилейной дате | Юрьев В.С., Соловьев В.Н., Лисовский П.В. | апрель 2022 г. |
| 2.4 | Обновить раздел о ВКП в Музее профсоюзов России и экспозицию выставки в штаб-квартире ВКП. Электронную версию разместить на интернет-сайте ВКП | Юрьев В.С., Потапов А.М., Соловьев В.Н., Чеботарев П.А., Коляда А.В., членские организации ВКП | декабрь 2021 г. – апрель 2022 г. |
| 2.5 | Выпустить сувенирную продукцию, посвящённую 30-летию ВКП, в том числе настенный и карманный календари на 2022 год | Юрьев В.С., Соловьев В.Н., Чеботарев П.А., Артамохин А.В. | декабрь 2021 г. –февраль 2022 г. |
| 2.6 | Обратиться к руководителям интеграционных структур СНГ, ЕАЭС, международных профцентров, МОТ и других партнерских организаций с просьбой о направлении в адрес ВКП поздравлений в связи с 30-летием ВКП | Щербаков В.П. Бельянинов А.Ю. Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Юрьев В.С., Баленко А.Г. | февраль 2022 г. |