Приложение 
к постановлению Исполкома ВКП 
от 21.04.2016  № 8-11

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

| №№ пп | Содержание мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |
| 1.1. | Внести на заседание Исполкома ВКП вопрос о ходе подготовки к 25-летию образования Всеобщей конфедерации профсоюзов | Потапов А.М., Подшибякина Н.Д., Юрьев В.С., Куприянов В.В. | октябрь-ноябрь 2016 г. |
| 1.2. | Рекомендовать национальным профцентрам и международным отраслевым объединениям профсоюзов провести мероприятия, посвященные 25-летию образования ВКП | Исполком ВКП, Объединения профсоюзов независимых государств, международные отраслевые объединения профсоюзов | сентябрь 2016 г. – апрель 2017 г. |
| 1.3. | Принять Обращение Исполкома ВКП к членским организациям в связи с 25-летием образования ВКП | Юрьев В.С., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Чеботарев П.А., Кравцов В.И. | октябрь-ноябрь 2016 г. |
| 1.4. | В соответствии с разнарядкой внести предложения о награждении Почетным золотым, Почетным серебряным знаками ВКП «За заслуги перед профдвижением», Почетной грамотой ВКП, Благодарностью Исполкома ВКП профсоюзных работников, ветеранов профсоюзного движения | Исполком ВКП, Щербаков В.П., Руководители членских организаций ВКП, Потапов А.М., Подшибякина Н.Д., Юрьев В.С., Куприянов В.В. | февраль 2017 г. |
| 1.5. | Подготовить на торжественное заседание Совета ВКП доклад Исполкома ВКП, посвященный 25-летию образования ВКП | Исполком ВКП, Щербаков В.П., Юрьев В.С., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Чеботарев П.А., Кузяков П.В., руководители подразделений ВКП | апрель 2017 г. |
| 1.6. | Подготовить и внести предложение о приглашении на торжественное заседание Совета ВКП руководителей межгосударственных и парламентских структур, международных профсоюзных и общественных организаций | Потапов А.М., Подшибякина Н.Д., Юрьев В.С., Куприянов В.В., Кравцов В.И. | февраль 2017 г. |
| 1.7. | Провести торжественное заседание Совета ВКП, посвященное 25-летию образования ВКП, с участием руководителей членских организаций, подписавших Декларацию о реформировании ВКП в международное профсоюзное объединение 16 апреля 1992 г., ветеранов профсоюзного движения | Исполком ВКП, Щербаков В.П., Потапов А.М., Подшибякина Н.Д., Юрьев В.С., руководители подразделений ВКП | апрель 2017 г. |
| 1.8. | Принять Обращение Совета ВКП к профсоюзам мира с призывом крепить международную профсоюзную солидарность в борьбе за интересы трудящихся | Потапов А.М., Кравцов В.И., Чеботарев П.А. | апрель 2017 г. |
| 2. | Пропагандистские, информационные и издательские мероприятия: |  |  |
| 2.1. | Опубликовать в журналах «Профсоюзы», «Вестник профсоюзов», других профсоюзных изданиях статьи (интервью) руководителей ВКП и членских организаций, посвященные 25-летию образования ВКП, состоянию и проблемам национального и отраслевого профсоюзного движения | Юрьев В.С., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Чеботарев П.А., Соловьев В.Н., Кузяков П.В., Объединения профсоюзов независимых государств, международные отраслевые объединения профсоюзов | май 2016 г. – апрель 2017 г. |
| 2.2. | Выпустить специальный номер журнала «Профсоюзы», посвященный юбилейной дате | Юрьев В.С., Соловьев В.Н., Чеботарев П.А., Кузяков П.В. | апрель 2017 г. |
| 2.3. | Записать интервью руководителя ВКП телеканалу или радиостанции «Мир» | Юрьев В.С., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Чеботарев П.А. | апрель 2017 г. |
| 2.4. | Открыть специальную страницу (рубрику) в печатных изданиях и на Интернет-сайте ВКП | Потапов А.М., Подшибякина Н.Д., Юрьев В.С., Чеботарев П.А., Соловьев В.Н., членские организации ВКП | май 2016 г. – апрель 2017 г. |
| 2.5. | Обновить раздел о ВКП в Музее профсоюзов России. Экспозицию выставки записать на диск и разослать в членские организации | Юрьев В.С., Потапов А.П., Соловьев В.Н., Чеботарев П.А., Коляда А.В., членские организации ВКП | май 2016 г. – апрель 2017 г. |
| 2.6. | Организовать юбилейную фотовыставку об истории и современной деятельности ВКП и ее членских организаций | Юрьев В.С., Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Соловьев В.Н., Чеботарев П.А., Коляда А.В. | март 2017 г. |
| 2.7. | Учредить и изготовить Памятный знак (юбилейную медаль) «25 лет ВКП» и юбилейную Почетную грамоту «25 лет ВКП» для награждения активистов и ветеранов профсоюзного движения | Исполком ВКП, Потапов А.М., Юрьев В.С., Соловьев В.Н., Куприянов В.В. | февраль 2017 г. |
| 2.8. | Выпустить и широко использовать сувенирную продукцию, посвященную 25-летию ВКП | Юрьев В.С., Соловьев В.Н., Чеботарев П.А. | декабрь 2016 г. |
| 2.9. | Обратиться к национальным профцентрам с просьбой о направлении в адрес ВКП поздравлений от имени руководителей государств в связи с 25-летием ВКП | Потапов А.М., Куприянов В.В., Объединения профсоюзов независимых государств | январь-февраль 2017 г. |
| 2.10. | Обратиться к руководителям интеграционных структур СНГ, ЕАЭС, международных профцентров, МОТ и других партнерских организаций с просьбой о направлении в адрес ВКП поздравлений в связи с 25-летием ВКП | Подшибякина Н.Д., Потапов А.М., Юрьев В.С., Новожилов Е.А. | февраль 2017 г. |